## Sheet1
Задачи | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус | 2016-02-09 | 2016-03-09 | 2016-04-09 | 2016-05-09 | 2016-06-09 | 2016-07-09 | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 2016-10-09 | 2016-11-09 | 2016-12-09 | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 2016-01-10 | 2016-02-10 | 2016-03-10 | 2016-04-10 | 2016-05-10 | 2016-06-10 | 2016-07-10 | 2016-08-10 | 2016-09-10
Необходимые условия
Назначить дату стартового совещания | Александр Б. | 02.09.16 | 02.09.16 | 0 | Выполнено
Договориться о целях | Фёдор С. | 03.09.16 | 07.09.16 | 4 | Выполнено
Начальный этап
Подробные требования | Яна С. | 07.09.16 | 09.09.16 | 2 | Выполнено
Требования к оборудованию | Яна С. | 09.09.16 | 11.09.16 | 2 | Просрочено
Окончательный план ресурсов | Яна С. | 11.09.16 | 15.09.16 | 4 | Выполняется
Кадры | Александр Б. | 15.09.16 | 17.09.16 | 2 | Выполняется
Разработка
Технические требования | Фёдор С. | 17.09.16 | 21.09.16 | 4 | Не начато
Разработка БД | Надежда В. | 21.09.16 | 23.09.16 | 2 | Не начато
Разработка API | Надежда В. | 23.09.16 | 25.09.16 | 2 | Не начато
Пользовательский интерфейс клиента | Александр Б. | 25.09.16 | 29.09.16 | 4 | Не начато
Тестирование | Кирилл К. | 29.09.16 | 02.10.16 | 3 | Не начато
Разработка завершена | Яна С. | 02.10.16 | 05.10.16 | 3 | Не начато
Операции
Конфигурация оборудования | Александр Б. | 05.10.16 | 07.10.16 | 2 | Не начато
Тестирование системы | Кирилл К. | 07.10.16 | 09.10.16 | 2 | Не начато
Запуск |  | 09.10.16 | 09.10.16